## Sheet1
Sprint 1
Velocity = |  | 13
Sprint Length = |  | 14 days
Start Date: |  | 2019-10-04
Task | Estimated Hours | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Total
Analysis Research | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Team Meeting Notes | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Requirements Specification | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Monopoly Ideas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint Planning Notes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Scenarios | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Primary Class List | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Use Case Diagrams | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Structured Walkthrough | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint Planning Session | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Total: | 83
Estimated Effort
| Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
Actual Effort | 83 | 75 | 71 | 71 | 71 | 68 | 68 | 68 | 68 | 66
Estimated Effort | 83 | 77 | 71 | 65 | 59 | 53 | 47 | 41 | 35 | 29 | 23 | 17 | 11 | 5 | 0
Legend
[6 empty] | Colour | Meaning
[6 empty] | Blue | Actual Effort
[6 empty] | Red | Estimated Effort